第１０号議案　　日連提出議題

全国大会実施基準等改訂スケジュールについて（案）

| 学習指導要領 改訂スケジュール |  | 学年進行 | 実施基準等改訂スケジュール（中央指導委員会） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | プロジェクト発表会 | 意見発表会 | 平板測量 競技会 | 農業鑑定 競技会 | FFJナビゲータ |
| 平成29年度（2017） 68回岡山 | 改訂（末） |  | 今後の学習指導要領改訂について情報収集・理解・研究 現行の実施基準における課題の洗い出し 農業クラブ員に求める力の明確化 |  |  |  |  |
| 平成30年度（2018） 69回 鹿児島 | 周知・徹底 |  |  |  | 実施基準一部改訂 | 分野の改訂検討 |  |
| 平成31年度（2019） 70回 南東北 |  |  | 分野の改訂検討 実施基準の改訂検討 | 分野の改訂検討 実施基準の改訂検討 |  | 大項目の構成について検討の方向性を示す | 検討開始・編集委員の委嘱 |
| 2020年度 71回静岡 | 教科書検定 |  | 新分野の方向性を示す | 新分野の方向性を示す |  | ①春季代議員会にて大項目提示 ②秋季代議員会で大項目決定 | 検討・編集 |
| 2021年度 72回兵庫 | 採択・供給 |  | 新分野について春季代議員会で提案、秋季代議員会で確定 | 新分野について春季代議員会で提案、秋季代議員会で確定 |  | 小項目、出題の範囲検討 小項目について春季・秋季代議員会で提案 | 年度末完成 |
| 2022年度 73回石川 | 使用開始 | １年新課程 2・3年 旧課程 | 新基準について春季代議員会にて提案 | 新基準について春季代議員会にて提案 |  | ①小項目について春季にて改訂 ②出題範囲検討 | 新訂版配本開始 |
| 2023年度 74回熊本 |  | 1・2年 新課程 3年旧課程 |  |  |  | ①出題範囲について春季代議員会にて提案 ②出題範囲について秋季代議員会にて確定 |  |
| 2024年度 75回岩手 |  | 全学年新課程 |  |  |  | 新基準にて実施 |  |

※クラブ員代表者会議のあり方についても検討をおこなう

☆連盟結成70周年記念誌の編さんについて

１　スケジュール

平成31(2019)年　４月　　記念誌編さん委員会発足、代表より委員委嘱、資料収集・編集

平成32(2020)年　10月　　70周年記念大会（静岡）

平成33(2021)年　３月末　70周年記念誌発行（記念大会の内容までを含み発行）

２　編集委員

日連代表、副代表、中央指導委員を予定