第６号議案　日連提出議題　（案）

（１）全国大会実施基準改訂スケジュール変更について

表　全国大会実施基準等改訂スケジュール（変更案）令和元年のものを加筆修正

| 全国大会開催年度および開催地 | 学習指導要領改訂 ｽｹｼﾞｭｰﾙ | 学年 進行 | 実施基準等改訂スケジュール（中央指導委員会） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | プロジェクト 発 表 会 | 意 見 発表会 | 平板測量 競 技 会 | 農業鑑定 競 技 会 | クラブ員代表者 会議 | ＦＦＪ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀ |
| 平成29（2017）年度第68回岡山 | 改訂（末） |  | ○今後の学習指導要領改訂について情報収集・理解・研究、 ○現行の実施基準における課題の洗い出し ○農業クラブ員に求める力の明確化 |  |  |  |  |  |
| 平成30（2018）年度第69回鹿児島 | 周知・ 徹底 |  |  |  | 実施基準一部改訂 | 分野の改訂検討 |  |  |
| 令和元（2019）年度第70回南東北 |  |  | 分野の改訂検討 実施基準の改訂検討 | 分野の改訂検討 実施基準の改訂検討 |  | 大項目の構成について検討の方向性を示す |  | 検討開始・編集委員の委嘱 |
| 令和２(2020)年度第71回静岡 | 教科書検定 |  | 新分野の方向性を示す | 新分野の方向性を示す | 競技の改訂検討・調査 | ①春季代議員会にて大項目(案)の提示（郵送による議案承認依頼） ②アンケート実施（意見集約） ③臨時代議員会にて改訂スケジュールの変更案提示 | アンケート調査実施 | 検討・編集 |
| 令和３（2021）年度第72回兵庫 | 採択・ 供給 |  | 新分野について春季代議員会で提案、秋季代議員会で確定 | 新分野について春季代議員会で提案、秋季代議員会で確定 | 実施基準の見直し箇所の改訂検討 競技の方向性を示す | ①春季代議員会にて大項目決定 ②小項目・出題範囲の検討 ③秋季代議員会にて小項目 の構成と出題範囲の内容について方向性を示す | クラブ員代表者会議の実施要項について検討 | 年度末完成 |
| 令和４（2022）年度第73回石川 | 使用 開始 | 1学年のみ 新課程 | 新基準の方向性を示す | 新基準の方向性を示す | 競技について春季代議員会で提案、秋季代議員会で確定 | ①小項目・出題範囲の詳細検討 ②秋季代議員会にて小項目・出題範囲（案）を提示 ③アンケート実施（意見集約） | 実施要項について秋季代議員会にて提案 | 新訂版配本開始 |
| 令和５（2023）年度第74回熊本 |  | 1,2学年 新課程 | 新基準について春季代議員会にて提案、秋季代議員会で確定 | 新基準について春季代議員会にて提案、秋季代議員会で確定 | 競技について春季代議員会にて提案 | ①春季代議員会にて小項目・出題範囲の最終案を提示 ②秋季代議員会にて小項目・出題範囲を決定 | 実施要項について春季代議員会で確定 |  |
| 令和６（2024）年度第75回岩手 |  | 全学年新課程 | 新基準にて実施 | 新基準にて実施 | 新基準にて実施 | 新基準にて実施 | 新基準にて実施 |  |

（２）改訂に向けた意見集約について

現在日本学校農業クラブ連盟では、令和元年度春季代議員会で示した全国大会実施基準改訂スケジュールにしたがって本改訂作業を進めています。今年度に入り、各都道府県連盟からの意見（パブリックコメント）を集約することで、より丁寧な検討を行うことができると考え、アンケートを実施することにしました。アンケートは８月末に各都道府県連盟宛てに依頼し、現在その集計作業に取り組んでいます。今後は皆様から頂いた意見を参考に、新しい学習指導要領に沿った形の実施基準の作成に向けて、検討を重ねていきたいと思っています。